## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002057524-学生文化活动中心设备更新
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 薛飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488675374
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 149.6381 | 149.6381 |  | 148.8495 |  | 10 |  | 99.47% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.6381 | 149.6381 |  | 148.8495 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置学生文化活动中心设备，保障文化活动业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 文化活动业务顺利有序开展
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增报告厅设备 |  |  | 38 | 38 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：新增校园广播设备 |  |  | 291 | 291 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：设备质量 |  |  | 达到国标及出厂合格标准 | 达到国标及出厂合格标准 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | 95 | 100 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：招标采购时间 |  |  | 6月前 | 6月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：验收时间 |  |  | 12月前 | 9月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：方案制定和前期准备时间 |  |  | 5月前 | 5月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：采购物品到位时间 |  |  | 11月前 | 7月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 149.6381 | 148.8495 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：单位购置成本 |  |  | 5734 | 4524.3 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：政府采购节支率 |  |  | 5 | 0.53 | 5 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维护成本 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  | 没有产生维护成本
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 |  |  | 0 | 受益学生1561 | 10 |  | 6 |  | 没有明确的可支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90 | 99.34 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。