## 23年360工程师学院绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456254-特高项目奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 殷杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13716001517
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 584 | 584 |  | 584.3051 |  | 10 |  | 100.1% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 476 | 476 |  | 475.92 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 108 | 108 |  | 108.3851 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，在学院组织机构领导下完善学院管理制度和资源共享机制；完成学院环境建设；完善“12321三阶递进”的网络安全服务初、中级人才培养模式，人才培养方案和课程体系、课程标准建设工作；完成第二阶段立体化教材和配套教学资源包开发；开展骨干教师企业岗位工程师培训；完成实践基地，开展网络安全服务学历教育和社会培训工作；开展教学研究，形成赛训结合教学方案；承担横向课题，实施“供销系统网络安全靶场”研发计划。 | [5 empty] | 2023年，在学院组织机构领导下完善学院管理制度和资源共享机制；完成学院环境建设；完善“12321三阶递进”的网络安全服务初、中级人才培养模式，人才培养方案和课程体系、课程标准建设工作；完成第二阶段立体化教材和配套教学资源包开发；开展骨干教师企业岗位工程师培训；完成实践基地，开展网络安全服务学历教育和社会培训工作；开展教学研究，形成赛训结合教学方案；承担横向课题，实施“供销系统网络安全靶场”研发计划。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年新型立体化活页式教材开发 |  |  | 3 | 3 | 9 |  | 9
|  |  | 2023年学生创新创业运营中心二期 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7
|  |  | 2023年网络安全综合防护实训基地 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7
|  |  | 2023年专业骨干教师培训 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7
|  |  | 2023年学生综合素质评价系统建设 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 2023年1+X课程资源包建设 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7
|  |  | 2023年课程资源建设 |  |  | 2 | 2 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 建立学校、360集团、第三方机构三方组成的四个阶段循环质量监控体系，共同监控学院人财物的运转与各项工作绩效。按照计划、执行、检查、处理四个阶段（PDCA）循环的程序对学院建设各阶段各模块验收点对应建设项目的过程和结果进行控制与评价。 按照ISO9001质量管理体系标准制定学院各类管理制度和管理办法。 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 584 | 584.3051 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计算机网络专业学生就业起薪3000-5000元/月 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 7 |  | 92.31%学生起薪在3500元以上，仅7.69%工资在2000-3500元之间。平均薪资达到4500以上。学校推荐实习单位，均要求3000元起薪。
|  | 经济效益指标 | 提高学生的动手实践能力和学习积极性，提高就业对口率15%，总体对口率达到85%。 |  |  | 优 | 优 | 12 |  | 11 |  | 2022、2023年网络专业毕业生就业对口率分别为85.25%、85.94%。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校生满意度、毕业生满意度、教职工满意度 |  |  | 95% | 94.96% | 4 |  | 3 |  | 在校生满意度94%、毕业生满意度94.23%，教职工满意度96.43%，满意度平均值为94.96%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。