## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000024T000002813186-电竞专业实训室升级改造
主管部门 |  | 北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经贸高级技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 144.6384 | 144.6384 |  | 143.6495 |  | 10 |  | 99.32% |  | 9.9316
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 144.6384 | 144.6384 |  | 143.6495 |  | — |  | 99.32% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为满足休闲体育服务（电子竞技运动服务与管理）专业人才培养需要，根据专业课程设置情况，结合电竞专业赛事所需功能区域设计，在原有实训室设备设施的基础上，完成电子竞技专业实训室的升级改造项目。包括实训功能区改造、赛事导播及赛事解说设备设施、手游端、可满足电竞视频编辑及特效包装功能的终端设备等硬件设施设备采购、安装和调试等工作，确保实训室能够按时投入使用。提高教学质量，提升学生技能水平，确保课堂教学及学生实训效果。 | [5 empty] | 本项目满足休闲体育服务（电子竞技运动服务与管理）专业人才培养需要。实训功能区、赛事导播及赛事解说设备设施、手游端、可满足电竞视频编辑及特效包装功能的终端设备等硬件设施设备能够保证实际教学及认定考试使用，对提高教学效果起到相应作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | NDI 矩阵系统 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 线材辅材及安装实施 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 手游端设备 |  |  | 35 | 35 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 控制面板 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 电竞电脑编码器 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 绿箱 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 学生实训桌椅 |  |  | 35 | 35 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | "电池适配 器" |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 灯光系统 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 4K摄像机 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 存储卡 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 实训功能区改造 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 三脚架 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 游动4K摄像机 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 手机同屏转换器 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 播音话筒 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 移动主播台 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 慢动作控制机 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 手游端设备充电柜 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | OB 主机 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 调音台 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 液晶电视 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 直播反看终端 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 导播控制台 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | IP 控制面板 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 导播字幕特效一体机 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 监看系统专用终端 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 声卡 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | HDMI 分配器 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 无线通话系统 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 比赛专用路由器 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | OB/游机主机编码器 |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 画面返送电视 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | NDI多画面监看系统 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 集中管理平台软件 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 摄像机电池 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 比赛专用交换机 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 无
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 设备质量 |  |  | 优 | 优 | 1 |  | 1 |  | 无
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 施工时间 |  |  | 9 | 9 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 验收时间 |  |  | 11 | 11 | 1 |  | 1 |  | 无
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 144.6384 | 143.6495 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省教师的人力资源，提高教育效率，从而降低教育成本。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  | 社会效益指标 | 促进人才培养：电竞实训的建设可以促进人才培养。通过实训室的培训和实践，学生可以获得更深入的电竞技术和管理的相关知识和技能，提高自身的竞争力和就业能力。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 创造一个更加现代化的教育环境，提高教学质量和效果，不低于6年。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 因实训室新改造仅用一年。应监测技术、评估设备、与行业协作，且定期更新内容、优化实践。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 95 | 97.78 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9316
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。