## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002813513-教师业务档案管理系统
主管部门 |  | 北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经贸高级技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 38 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 38 |  | — |  | 95% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期实现通过“教师业务档案管理系统”，将所有的教师的教科研成果进行数字化，纳入信息化管理范畴，从而实现教师业务档案的信息化、数字化管理和考核，实现校长端、主任端、教师端的分层管理。 | [5 empty] | 完成教师业务档案管理、非教师业务档案管理、考评管理等功能，生成有效数据1394条。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教师业务档案管理系统 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2023.11 | 2023.11 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 4 | 5 | 10 |  | 9 |  | 资料提交的比较早，但是招标公司业务中到这个时间段，按顺序排到5月份，有待进一步完善。
|  |  | 验收时间 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 施工时间 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤40 | 38 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 教师业务档案信息数据量不设上限，可通过增设硬盘进行扩容。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 97.74% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。