## 23年360工程师学院绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456254-特高项目奇虎360网络安全服务工程师学院建设项目
主管部门 |  | 北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经贸高级技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97.5 | 97.5 |  | 96.9 |  | 10 |  | 99.38% |  | 9.9385
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.5 | 76.5 |  | 75.9 |  | — |  | 99.22% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期实现第三阶段立体化课程和配套信息化教学资源开发；开展1+X课程 培训；确定赛训结合体系，开展宣传和推广，输出网络安全服务工程师学院建设成果，形成可持续发展机制。 | [5 empty] | 完成第三阶段立体化课程和配套信息化教学资源开发；开展1+X课程 培训；确定赛训结合体系，开展宣传和推广，输出网络安全服务工程师学院建设成果，形成可持续发展机制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年网络信息安全综合实战系统 |  |  | 1 | 1 | 35 |  | 35 |  | 无
|  | 质量指标 | 建立学校、360集团、第三方机构三方组成的四个阶段循环质量监控体系，共同监控学院人财物的运转与各项工作绩效。按照计划、执行、检查、处理四个阶段（PDCA）循环的程序对学院建设各阶段各模块验收点对应建设项目的过程和结果进行控制与评价。 按照ISO9001质量管理体系标准制定学院各类管理制度和管理办法。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 97.5 | 96.9 | 20 |  | 20 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计算机网络专业学生就业起薪3000-5000元/月 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 经济效益指标 | 提高学生的动手实践能力和学习积极性，提高就业对口率15%，总体对口率达到85%。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校生满意度、毕业生满意度、教职工满意度 |  |  | 95% | 94.98% | 10 |  | 6 |  | 与预期满意差距0.02%，今后继续提升相应服务水平。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9385
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。