项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护项目（劳务费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市供销合作总社 | | | | | 实施单位 | | 北京市供销学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 张志文 | | | | | 联系电话 | | 13693626624 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在校内完成北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护，进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。 | | | | | | 已完成北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护，进一步深化了学生综合评价机制改革、推进了德育工作创新 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学生职业素养护照标准版授权使用费 | | | 1套 | 1套 | 20 | | 20 | |  | |
| 基础数据导入协助 | | | 1次 | 1次 |
| 系统部署权限设定 | | | 1次 | 1次 |
| 在线客服（电话／微信／qq） | | | 1年 | 1年 |
| 技术指导 | | | 1年 | 1年 |
| 学校主管部门负责人培训服务 | | | 1次 | 1次 |
| 班主任培训服务 | | | 1次 | 1次 |
| 全体教师培训服务 | | | 1次 | 1次 |
| 全体学生培训服务 | | | 1次 | 1次 |
| 质量指标 | 设备及软件运行质量 | | | ≥100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施期 | | | 2021年9月底前完成培训，2021年12月底完成所有工作。 | 已于2021年11月底前完成培训，2021年12月底前完成所有工作 | 10 | | 9 | | 受疫情影响培训时间有所调整，无需改进 | |
| 成本指标 | 投入资金 | | | ≤20万元 | ≤20万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济性 | | | 节省纸质文件使用。 | 节省了纸质文件使用 | 5 | | 5 | | 年均节约用纸5000页。 | |
| 社会影响力 | | | 使学校在学生德育教育水平上得到提升，带来良好口碑，提升学校社会影响力。提升学生就业率。 | 通过使用本系统使学校在学生德育教育水平上有所提升，带来良好口碑，提升了学校社会影响力。提升了学生就业率。 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 98.04% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| 自评得分等级 | | | | | | | | 优 | | | | | |

注：根据京财绩效〔2022〕669号附件1，自评得分等级判定标准为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。