项目绩效评价报告

目录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作开展情况	10

（一）绩效评价目的、对象和范围	10

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	11

（三）绩效评价工作过程	11

三、综合评价情况及评价结论	12

（一）项目绩效目标评价分析	12

（二）项目绩效控制评价分析	13

（三） 项目产出及效果评价分析	15

（四） 项目评价结论	18

四、 绩效评价指标分析	21

（一） 项目决策情况	22

（二）项目过程情况	23

（三）项目产出情况	24

（四）项目效益情况	27

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的主要问题及原因分析	28

六、有关建议	29

（一）加强效益佐证材料收集力度	29

（二） 挖掘专业内涵建设，充分发挥幼教专业学⽣特⻓	30

（三） 推动教育管理数字化，提⾼项⽬跟踪评价效率	30

七、其他需要说明的问题	31

项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.立项背景

中共中央、国务院发布《中国教育现代化2035》（以下简称教育现代化2035）指出：“加快发展现代职业教育，不断优化职业教育结构与布局。推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合，集中力量建成一批中国特色高水平职业院校和专业。”充分体现国家对于职业教育未来发展的重视；《国家职业教育改革实施方案》、《深化教育领域综合改革》、《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》、《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》等政策中明确了高技能人才培养，加快建设职业学校实训基地以及相关建设规范。

北京市经贸高级技术学校（以下简称“学校”）非常重视金色摇篮幼教学院（工程师学院）的建设，学校亦予高度重视，研读《北京市特⾊⾼⽔平职业院校、⻣⼲专业和实训基地（⼯程师学院和技术技能⼤师⼯作室）建设项⽬管理办法》，积极建设此项目。学校自2019年开始筹划准备金色摇篮幼教学院（工程师学院）的建设，按照《北京市市级项目支出预算管理办法》以及2020年度北京市级部门预算编制要求，向北京市财政局（以下简称“市财政局”）申报了2020年度金色摇篮幼教学院（工程师学院）项目（以下简称“项目”），经市财政局审批后予以立项。

2.项目组织管理机构

北京市供销合作总社作为项目的主管部门，负责对项目执行情况进行监督检查。学校作为项目实施主体，负责项目具体组织实施工作，学校针对项目成立项目工作小组，由校长负责业务指导，项目负责人负责组织实施。

金色摇篮幼教学院组建了完备的组织管理团队，建设项⽬管理机制，确保项⽬有效运⾏。校企双⽅共同确定理事会作为学院的决策机构，设⽴项⽬监控组，负责监控项⽬整体实施以及廉政⻛险防范等。并且，该校企双⽅还成⽴了学院建设专家委员会，成为该学院教育教学运⾏指导机构；下设项⽬管理办公室，负责项⽬建设的⽇常运⾏与管理；下设技术研发管理中⼼，负责课程开发、师资培养、专项课题研究等；下设教务处，负责⽇常教学管理⼯作；下设对外服务部，负责对外培训和信息化平台管理；下设财务部，负责学院所有财政资⾦预算及管理；下设总务部，负责学院后勤保障、设备设施及校内实训基地管理，通过丰富全⾯的组织机构建设，确保项⽬进度与质量。

3.项目主要内容

根据项目申报文本以及项目实际开展情况的主要内容：

（1）2020年度建设内容为学院组织机构正式运行，完成学院环境建设，融入企业文化。构建“校企融合、四维一体”的人才培养模式，校企共同开发一体化课程及2门1+x证书认证课程；建立共享运行机制，共组运行管理与教学科研团队；开发幼教专业信息化资源与管理平台；完善蒙氏等教学与实训室环境以及实训基地建设——房山区金色摇篮潜能开发婴幼园。

（2）2021年度建设内容为整合优质资源，完成校企人员双向培训；校企共同开发课程资源包，完成3门企业特色课程开发与转换；完成2门1+X证书培训体系和课程，并开展培训；增加国学、手工环创等特色实训室，完善教学与实训环境。

（3）2022年度建设内容以幼师培育研究中心为平台，围绕行业发展、人才培养等共性问题完成课题结题，并积极推进成果转化；校企共同研发完成3门企业员工培训课程；形成具有学院特色的建设方案，总结、宣传、输出学院建设中的经验，带动幼教行业发展；扩大培训和职业技能鉴定范围，为中小微幼教企业提供服务。

4.项目目标

本项目能够加强幼教学院教学内容建设，满足幼教学院信息化教学需要，提高师生信息化素养和水平，提升教学质量和效率，为其他实训环境建设提供参考依据和实操条件。

5.项目资金投入、使用情况

（1）经费预算情况

2020年1月，经北京市财政局预算评审中心评审特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设项目资金申请市财政拨款1053.855585万元，及企业配套投入资金350万元。另有绩效支出审定为17.0565万元,按照京教职成【2019】12号文“关于北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地建设项目管理办法”中第六章第二十七、二十八条相关规定，绩效支出在年度验收合格后另行申请，不在表1中。

表1：预算项目评审明细           单位：万元

| 年度 | 构成内容 | 项目构成金额 | 资金来源 | 财政资金占总支出 | 财政资金占财政资金总支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设 | 496.313857 | 市财政 | 35.35% | 47.10% |
| 2021 | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设 | 427.765728 | 市财政 | 30.47% | 40.59% |
| 2022 | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设 | 129.776000 | 市财政 | 9.24% | 12.31% |
| 2020 | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设（企业投入） | 172.000000 | 企业投入 | 12.25% |  |
| 2021 | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设（企业投入） | 128.000000 | 企业投入 | 9.12% |  |
| 2022 | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设（企业投入） | 50.000000 | 企业投入 | 3.56% |  |
| 总合计 |  | 1403.855585 |  | 100.00% | 100.00% |
| 财政资金合计 |  | 1053.855585 |  |  |  |
| 企业资金投入 |  | 350.000000 |  |  |  |

- 项目资金批复预算到位情况

2020年8月，京财教育指【2020】1472号北京市财政局关于下达北京市供销合作总社所属北京市经贸高级技术学校特高项目经费预算的函，追加2020年单位财政预算496.313857万元，项目总预算1070.912085万元。2021年3月，京供销财发【2021】22号关于北京市经贸高级技术学校2021年度经费预算的批复该项目资金财政预算427.765728万元，企业投入128万元。2022年2月，京供销财发【2022】23号关于北京市经贸高级技术学校2021年度经费预算的批复该项目资金财政预算129.776万元，企业投入50万元。

- 项目支出情况

截止2023年4月26日，该项目财政预算调整数1047.426685万元，实际财政资金支出1028.733575万元，各年末核减资金18.69311万元，资金执行率98.22%。企业投入捐赠预算调整数359.438201万元，实际已执行357.238201万元，结转结余资金2.2万元，主要是捷成奖学金结转2.2万元，待今后用于符合条件的学生发放奖学金使用，资金执行率99.39%。项目资金整体预算执行率98.51%，具体资金执行情况见表2。

表2：项目预算资金执行情况表           单位：万元

## （二）项目绩效目标

1.项目期目标：（2020年—2022年）

年度目标：通过本项目建设，将进一步补充专业建设内涵，提高实训环境水平，构建“校企融合、四维一体”的人才培养模式，整合优质资源，完成校企人员双向培训；校企共同开发课程资源包，完成 3 门企业特色课程开发与转换；实现关于幼教专业课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于我校开展创新性教学。完成 2 门 1+X 证书培训体系和课程，并开展培训；增加国学、手工环创等特色实训室，完善教学与实训环境。提升我校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。

2.阶段目标

根据年度主要工作内容，项目将绩效目标进一步细化为各项绩效指标，2020-2022年绩效指标如下：

表3:2020年度项目绩效指标值

表4:2021年度项目绩效指标值

表5:2022年度项目绩效指标值

# 二、绩效评价工作开展情况

依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关文件规定，对该项目的执行情况和资金使用情况进行绩效评价。

## （一）绩效评价目的、对象和范围

按照北京市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。根据相关精神，聚焦金色摇篮幼教学院（工程师学院）资金，围绕过程、产出及效益情况开展评价。

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用问卷研究、专家咨询、线上访谈等方法，对项目过程、产出、效益三方面进行综合评价。

## （二）绩效评价原则、方法及指标体系

根据相关精神，结合项目特点，在与专家、项目单位充分协商的基础上，细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中决策0分，过程10分，产出50分，效益40分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2023年3月31日4月10日为准备阶段：项目组进行项目资料收集、整理工作，制定评价工作方案，撰写绩效报告。

- 2.实施阶段

2023年4月11日-4月27日为实施阶段：在前期工作基础上，项目组梳理经费使用和组织实施管理情况。

- 3.评价分析阶段

2023年4月28日-5月5日为总结阶段：项目组根据收集到的项目相关资料以及专家意见，对项目过程、产出、效益，进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）项目绩效目标评价分析

- 1.目标明确性分析

根据北京市将开展职业院校工程师学院及技术技能大师工作室建设项目的相关文件及要求，项目绩效目标设置符合北京市经贸高级技校学校中长期规划、年度工作计划要求，且与北京市经贸高级技术学校职能相符，绩效目标设置明确。

- 2.目标合理性分析

项目随同年度预算申报填写年度绩效目标，经前期调研、可行性研究论证，由项目工作小组、财务、校领导会议、北京市供销合作总社逐级审核通过后，上报市财政局审批，绩效目标设定经过了一定调查研究与申请、审批流程。项目总体目标和阶段目标符合学校实际，有利学校发展，保证国家财产和师生的人身安全，目标设计合理，能如期完成。可进行阶段实施、进度考核、验收评估。

- 3.目标细化程度分析

项目单位依据2020-2022年度项目具体工作内容，在年度绩效目标设定的基础上进一步细化了数量、质量、成本、时效、效益及服务对象满意度等绩效指标，指标值设置遵循了能够量化的指标进行定量表述，不能量化的采用定性分级分档形式表述的原则。如：时效指标按照项目进度细化指标内容，包括方案制定和前期准备时间、招标采购时间、验收时间，产出质量指标明确规定了项目完成后验收通过率。效益指标不够细化，但通过问卷调查来进行数据统计。

## （二）项目绩效控制评价分析

- 1.项目决策情况分析

项目根据《北京市教育委员会北京市人力资源和社会保障局关于开展北京市职业院校工程师学院及技术技能大师工作室建设工作的通知》和北京市经贸高级技术学校工作计划的要求立项，项目立项依据充分。此外，北京市经贸学校通过前期调研和可行性研究，确定申报该项目，并经北京市经贸高级技术学校校长办公会审批通过后形成最后决议，最终确定项目立项，项目立项程序规范。

- 2.资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

该项目申报预算资金1403.855585万元，年中调整后预算资金1406.864886万元，其中财政预算资金1053.855585万元，在2022年年中核减6.4289万元，调整后财政预算1047.426685万元；企业投入捐赠收入预算350万元，执行预算调整359.438201万元。

（2）项目资金到位情况分析

2020年8月至2023年4月26日，批复项目财政预算资金1053.855585万元，资金到位率100%，到位足额、及时；批复项目企业投入预算资金350万元，资金到位359.438201万元，资金到位率102.7%，超额完成，但时间有所滞后，但在本项目验收完成之前已足额到账。具体资金执行情况见表2（上图）。

（3）项目财务管理情况分析

为规范项目资金管理，经贸学校制定了《内部控制手册》、《预决算管理制度》、《费用支出管理办法》、《固定资产的管理办法》等制度办法，对预算资金进行实时监控，严格控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理。在资金核算方面，根据项目管理需要增设辅助明细账，按照项目名称和支出经济分类进行独立核算，专款专用。综上，项目年度资金使用合理，未发现虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等违纪违规情况。

- 3.项目组织及管理情况分析

（1）项目组织情况分析

为保障项目实施顺利推进，保证项目实施过程中各环节工作规范合理，校企双方携手水米田教育集团共同确定理事会作为学院决策机构；设立项目监控组负责监控项目整体实施及廉政风险防范；专业指导委员会作为学院教育教学运行指导机构、学前教育系作为学院日常教学运行管理机构的组织架构办公室，金色摇篮幼教学院下设教务组、学生管理组、对外服务组、财务处和总务处等部门，负责开展各项工作。

（2）项目制度建设情况分析

为确保⾦⾊摇篮幼教学院（工程师学院）的建设质量，该学校还设⽴相对完善的管理制度，包括《课堂教学质量监督检查制度》、《课题研究管理办法》、《工程师学院师资聘任、培训管理办法》、《工程师学院学⽣管理办法》、《工程师学院经费管理办法》、《工程师学院设施设备管理办法》等多种制度，保障教育、教学管理的规范化、科学化。此外，该学校还实⾏ ISO9000 质量管理体系，定期进⾏内审、外审，保障各项制度运⾏有效，并且在 2021 年、2022年启动第三方专业评价。

在项目开展过程中，能够严格上述管理制度执行，制度执行较为有效。项目工作小组对项目进行全程监督、指导并留存影像、文字等资料。

（3）项目过程控制情况分析

项目根据年度实际工作内容，制定具体的实施方案，对项目内容、时间进度安排、后续运行等进行了明确，实施方案较为明确、合理。在实施过程中，严格按照以下程序开展具体工作：

①建立例会制度

定期召开项目例会，例会主要议程包括：通报工作进展情况，总结前期工作成果，提出工作中存在的问题，讨论如何解决，部署下一步工作。每次例会后，需形成会议纪要。

②召开专题会议

根据项目进展情况，可随时提出召开专题会议，提炼归纳项目中存在的问题以及需要补充的资料，并形成问题清单，及时给予解决。

③制定档案制度

正式往来的文件均应备案并记录。如果需求发生变更需履行相关变更手续，并存档。

## 项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

依据申报内容和项目清单，2020年8月至2023年4月26日，批复项目财政预算资金1053.855585万元，该项目财政预算调整1047.426685万元，实际财政资金支出1028.733575万元，各年末核减资金18.69311万元。企业投入捐赠预算调整数359.438201万元，实际已执行357.238201万元，结转结余资金2.2万元，主要是捷成奖学金结转2.2万元，待今后用于符合条件的学生发放奖学金使用。项目采取了公开招标和协议采购等方式进行，项目成本整体上控制较好。

2.项目效率性分析

（1）项目实施进度

除验收时间较计划进度有所滞后外，其他各项工作基本在规定时间内完成，具有较强的时效性。各阶段具体工作内容完成进度详见：

表6 项目各阶段工作内容完成进度与计划进度对比情况表

| 序号 | 项目内容 | 预计完成时间 （2020-2022年） | 实际完成时间 （2020-2022年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目招标 | 2020年9～11月 2021年月6～7月 2022年3月～4月 | 2020年9～11月 2021年6月～7月 2022年4月～6月 |
| 2 | 项目内容建设、验收、 培训 | 2020年7月～11月 2021年7～12月 2022年8～12月 | 2020年7月～11月 2021年7～12月 2022年8～12月 |

（2）项目完成质量

金色摇篮幼教学院（⼯程师学院）建设整体任务推进情况良好，硕果累累。在 2020-2022 年中，三年间年均建设任务完成率均达 100%（图1），激励了企业主动发挥主体作⽤，推动了校企双⽅提升资源匹配和整合能⼒，不断提⾼了专业匹配度、⼈才培养精准度、技术研发创新度和社会服务贡献度，增强了校企共⽣的内驱动⼒和外联合⼒，提升了幼⼉教育专业学⽣的⼈才培养质量，增强了职业教育对区域经济社会发展的适应性。

图 1 年度建设任务绩效完成率

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

2020-2022年度项目预期产出按计划完成，具体如表9.

- 项目实施对经济和社会的影响

①重点⾯向幼教产业，社会服务辐射范围较⼴。

金色摇篮幼教学院办学定位与发展⽬标上，北京“⼗四五” 时期将要实现教育、社保、住房、养老、文化、体育等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平走在全国前列。该学院紧扣教育产业⼈才发展需求，兜底北京市民生福祉服务保障，准确⽀撑北京市⻄南地区幼教、幼师等托育产业⼈才需求。在校企合作技术开发和课题项⽬上，校企合作开发纵向与横向课题 1 个，完成北京学前教育职教集团课题 1 个，校企联合⽀撑幼教产业健康发展。在职业标准 11开发上，校企协同参与⾏业标准制订 1 个。在服务中⼩微企业服务上，并为首都中⼩微幼教机构服务，开展校企教师互评互助活动，进行幼教园所培训。在就业创业教育上，该学院教师⿎励学生积极创业，给予学⽣必要的创业指导与咨询。

②积极承担社会培训责任，社会服务能⼒强。

2021 年，配合⽔⽶⽥幼⼉园举办职业院校双师型教师企业实践培训， 对北京市幼⼉教育产业专业教师实践教学能⼒进⾏培训与考核，考核通过将获得 “双师型”教师企业实践认定证书。并且，校企联合承办⽢肃省⺠办幼⼉园普惠性⾼质园（公益）⼤讲堂，在幼⼉园常⻅传染病的预防及应急处理、幼⼉园家园共育⼯作的有效⽅法、幼⼉园重⼤突发事件的安全应急处理等企业特⾊课程开 展专业讲座，助⼒⽢肃省幼⼉园专业⽔平提升。2022 年，校企联合开展全国职业院校教师能⼒提升培训 11 ⼈次，为北京市幼教产业提供必要专业咨询。

③服务对象满意度

项目实施完成后，项目工作小组以问卷调查方式，针对在校学生开展了满意度调查，经对调查结果分析，教师和学生对实训室、系部环境等内容比较满意，达到了“使受益师生满意度达到95%以上”等目标。

## 项目评价结论

通过评价，项目综合得分93.28分，评价等级为“ 优”。2020-2022年的自评表如下图：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市供销合作总社 |  |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘曼 |  |  | 联系电话 | 15652358520 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额: | 668.313857 | 605.585257 | 587.586500 | 10.00 | 97.03% | 9.70 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 496.313857 | 496.313857 | 479.315100 |  | 96.57% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 172 | 109.2714 | 108.271400 |  | 99.08% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过本项目建设，将进一步补充专业建设内涵，提高实训环境水平，构建“校企融合、四维一体”的人才培养模式，校企共同开发一体化课程及2门1+x证书认证课程；实现关于幼教专业课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于学校开展创新性教学。完成具信息化教学手段的课程建设，在课程资源建设的同时激发了教学方法的创新。建设幼教专业信息化课程资源，促进教学手段的创新，提升教师的教学教研能力的提升，提升专业知名度。提升学校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。 |  |  |  |  | 通过本项目建设，将进一步补充专业建设内涵，提高实训环境水平，构建“校企融合、四维一体”的人才培养模式，校企共同开发一体化课程及2门1+x证书认证课程；实现关于幼教专业课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于学校开展创新性教学。完成具信息化教学手段的课程建设，在课程资源建设的同时激发了教学方法的创新。建设幼教专业信息化课程资源，促进教学手段的创新，提升教师的教学教研能力的提升，提升专业知名度。提升学校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 专家咨询费 |  | 1项 | 1项 | 2 | 1.50 |  |
|  |  |  | 一体化课程完善咨询费 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 保育员课程开发 |  | 1门 | 1门 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 新蒙氏课程开发 |  | 1门 | 1门 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 幼儿行为观察与分析课程开发 |  | 1门 | 1门 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 产教融合育人环境文化建设 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 信息化资源与管理平台 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 一体化课堂教学研发及评审 |  | 171个 | 171个 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 劳务费 |  | 96人次 | 96人次 | 2 | 1.50 |  |
|  |  |  | 探索1+X证书制度 |  | 36项 | 36项 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 劳动部幼教专业教材 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 企业专家费 |  | 25人次 | 25人次 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 教师培训费 |  | 10人次 | 10人次 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 智慧教室设备设施 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 舞蹈教室设备设施 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 幼儿教育基地设备设施 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 经营基地建设 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 社会培训计划研发与评审 |  | 72人次 | 72人次 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 幼教技能大赛标准制定 |  | 1人次 | 1人次 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 产出质量指标 |  | 稳定安全可靠，所建设项目内容满足国家标准和行业标准。整体提高学校校园教育教学水平，提升教学质量。 | 稳定安全可靠，所建设项目内容满足国家标准和行业标准。整体提高学校校园教育教学水平，提升教学质量。 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目调研 |  | 2020年1～2020年3月 | 2020年1～2020年3月 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 项目招标 |  | 2020年9月-11月 | 2020年9月-11月 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 项目内容建设、验收、培训 |  | 2020年7～11月 | 2020年7～11月 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 满意度调查 |  | 2020年10月 | 2020年10月 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 496.313857万元 | 实际支出479.3151万元 | 2 | 2.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善教学条件和教学环境，提供更创新的专业的培训，提高就业率，吸引招生 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 12.50 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集 |
|  |  |  | 提升幼教学院实训环境水平，促进教学手段的创新，提升专业知名度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 12.50 | 缺乏明确的效益佐证材料，后需加强佐证材料收集 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | 95%以上 | 90.90% | 10 | 9.09 | 受益师生满意度不足95% |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.79 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市供销合作总社 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市经贸高级技术学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘曼 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 15652358520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 570.535728 | 593.654029 |  |  | 591.759701 |  |  |  | 10 |  |  |  | 99.68% |  |  |  | 9.97 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 427.765728 | 427.765728 |  |  | 426.071400 |  |  |  | — |  |  |  | 99.60% |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 14.770000 | 14.770000 |  |  | 13.770000 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 128.000000 | 151.118301 |  |  | 151.918301 |  |  |  | — |  |  |  | 100.53% |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目建设，将进一步补充专业建设内涵，提高实训环境水平，构建“校企融合、四维一体”的人才培养模式，整合优质资源，完成校企人员双向培训；校企共同开发课程资源包，完成 3 门企业特色课程开发与转换；实现关于幼教专业课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于我校开展创新性教学。完成 2 门 1+X 证书培训体系和课程，并开展培训；增加国学、手工环创等特色实训室，完善教学与实训环境。提升我校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。 |  |  |  |  |  |  | 完成金色摇篮幼教学院阶段性建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分 值 |  |  |  | 得 分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 优化一体化课程及资源 |  |  | 1套 |  | 1套 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善保育员课程，形成配套资源 |  |  | 1套 |  | 1套 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善蒙氏课程，形成配套资源 |  |  | 1套 |  | 1套 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善幼儿行为观察与分析课程，形成配套资源 |  |  | 1套 |  | 1套 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善智慧教室设施设备 |  |  | 1套 |  | 1套 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国学文化实训室、民间工艺 实训室，及配套资料 1 套 |  |  | 1套 |  | 1套 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善幼教学院物质环境创设 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善学生职业素养星级管理制度 |  |  | 1套 |  | 1套 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 举办学院学生社团活动不 少于 10 次 |  |  | 10次 |  | 10次 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计组织学院技能月活动 1 次 |  |  | 1次 |  | 1次 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大师进校园讲堂活动 |  |  | 1次 |  | 1次 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产出质量指标 |  |  | 稳定安全可靠，所建设项目内容满足国家标准和行业标准。整体提高我校校园教育教学水平，提升教学质量。 |  | 稳定安全可靠，所建设项目内容满足国家标准和行业标准。整体提高我校校园教育教学水平，提升教学质量。 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目调研 |  |  | 2021年1～2021年3月 |  | 2021年1～2021年3月 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目招标 |  |  | 2021年6月～2021年7月 |  | 2021年6月～2021年7月 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目内容建设、验收、培训 |  |  | 2021年7～12月 |  | 2021年7～12月 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度调查 |  |  | 2021年10月 |  | 2021年10月 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 通过本项目建设，整合优质资源，完成校企人员双向培训；校企共同开发课程资源包，完成 3 门企业特色课程开发与转换；实现关于幼教专业课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于我校开展创新性教学。完成 2 门 1+X 证书培训体系和课程，并开展培训；增加国学、手工环创等特色实训室，完善教学与实训环境。提供更创新的专业的培训，能帮助学生更好的学到知识，在社会上就更容易就业。就业率的提升必定会提高学校知名度，吸引招生。将带来不错的经济效益。效益指标 |  | 通过本项目建设，整合优质资源，完成校企人员双向培训；校企共同开发课程资源包，完成 3 门企业特色课程开发与转换；实现关于幼教专业课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于我校开展创新性教学。完成 2 门 1+X 证书培训体系和课程，并开展培训；增加国学、手工环创等特色实训室，完善教学与实训环境。提供更创新的专业的培训，能帮助学生更好的学到知识，在社会上就更容易就业。就业率的提升必定会提高学校知名度，吸引招生。将带来不错的经济效益。效益指标 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 建设幼教专业信息化课程资源，提升幼教学院实训环境水平，促进教学手段的创新，提升教师的教学教研能力的提升，提升专业知名度。提升我校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。社会效益明显。 |  | 建设幼教专业信息化课程资源，提升幼教学院实训环境水平，促进教学手段的创新，提升教师的教学教研能力的提升，提升专业知名度。提升我校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。社会效益明显。 |  | 20 |  |  |  | 17.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 |  |  | 95% |  | 93 |  | 10 |  |  |  | 8.93 |  |  |  |  | 受益师生满意度不足95% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.05 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市供销合作总社 |  |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘曼 |  |  | 联系电话 | 15652358520 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额: | 179.776 | 164.4716 | 164.471575 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 129.776 | 123.3471 | 123.347075 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 500000 | 41.1245 | 41.1245 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 工程师学院设任务2022年度建设目标，以幼师培育研究中心为平台，围绕行业发展、人才培养等共性问题完成课题结题，并积极推进成果转化;校企共同研发完成3门企业员工培训课程;形成具有学院特色的建设方案，总结、宣传、输出学院建设中的经验，带动幼教行业发展;扩大培训和职业技能鉴定范围，为中小微幼教企业提供服务。 |  |  |  |  | 工程师学院设任务2022年度建设目标，以幼师培育研究中心为平台，围绕行业发展、人才培养等共性问题完成课题结题，并积极推进成果转化;校企共同研发完成3门企业员工培训课程;形成具有学院特色的建设方案，总结、宣传、输出学院建设中的经验，带动幼教行业发展;扩大培训和职业技能鉴定范围，为中小微幼教企业提供服务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 第三方开展评价 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 撰写2篇与质量监控相关的论文 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 专业知识库 1 套 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成企业员工培训包 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 3 门企业特色课及相关资源 的课程开发与转换 |  | 1项 | 1项 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 特色课程体系 1 套 |  | 1项 | 1项 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 完善《幼儿观察与评价》课程标 准、活页式指导手册及教学资源 |  | 1项 | 1项 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 教学资源库 |  | 1项 | 1项 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 形成一体化课堂教学实施管理办 法 1 套 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 撰写研究改革课堂教学方法、引导学生开展自主学习的相关论文 2 篇 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 撰写研究产教融合育人环境的论 文 2 篇 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完善幼儿行为评估体系 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 为中小微幼教企业和相关幼教机 构提供幼教教学科研服务、咨询服务 和信息服务记录 1 套 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 幼教相关技能大赛竞赛方案 1 份 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 形成幼教行业培养标准 1 份 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 企业配资 |  | 1项 | 1项 | 4 | 3 | 因疫情原因，配资时间延后 |
|  |  |  | 毕业生就业跟踪反馈报告 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 摇篮班学生三方协议各 1 套 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 课题结题报告 1 份 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 年度完成师资培训 10 人次/教师下企业 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 学院运行管理制度 1 套 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 撰写研究创新校企协同教学组织 形式的相关论文 2 篇 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2 人次校内骨干教师去企业顶岗实 践 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 共同培养 4 名骨干教师 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 培训学员（保育员、蒙氏） |  | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 专业建设标准 1 份 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 产出质量指标 |  | 稳定安全可靠，所建设项目内容满足国家标准和行业标准。整体提高我校校园教育教学水平，提升教学质量。 | 稳定安全可靠，所建设项目内容满足国家标准和行业标准。整体提高我校校园教育教学水平，提升教学质量。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 满意度调查 |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目招标 |  | 2022年3月～2022年4月 | 2022年4月～2022年6月 | 2 | 1 | 因疫情原因，评标时间延后 |
|  |  |  | 项目内容建设、验收、培训 |  | 2022年8～12月 | 2022年8～12月 | 4 | 2 | 因疫情原因，验收时间延后 |
|  |  |  | 项目调研 |  | 2022年1～2022年3月 | 2022年1～2022年3月 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目2022年预算控制数 |  | 179.776万元 | 179.776万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 建设幼教专业信息化课程资源，提升幼教学院实训环境水平，促进教学手段的创新，提升教师的教学教研能力的提升，提升专业知名度。提升我校的专业建设能力，提高学生的专业性，提升学校品牌影响力和行业背景的应用。社会效益明显。 |  | 效果显著 | 效果显著 | 2 | 1 | 社会效益指标没有明确的辅助证明材料 |
|  |  | 经济效益指标 | 通过本项目建设，实现关于幼教专业一体化课程建设的资源汇集，让各类学习者受益，提升服务能力，创新资源库共建共享持续更新机制。同时也有利于我校开展创新性教学。通过改善教学条件和教学环境，提供更创新的专业的培训，能帮助学生更好的学到知识，在社会上就更容易就业。就业率的提升必定会提高学校知名度，吸引招生。 |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 1.50 | 学习者受益情况了解不透彻，服务能力待提升。 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | 95%以上 | 95% | 5 | 4.51 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.01 |  |

# 绩效评价指标分析

2020-2022年特高项目-实训基地-金色摇篮幼教学院建设实现搭建“产教融合共同体”的内涵逻辑与价值意义，并将其建设成果真正落实到院校人才培养之中，提高北京市经贸高级技术学校的学生培养质量，并为首都职业教育提质培优、增值赋能贡献自身的建设案例与鲜活样本。

项目实施还存在个别绩效指标设置需进一步完善，过程管控力度尚有不足，效益佐证材料收集力度不足等问题。项目综合评价得分93.28分，评价等级为“ 优”，具体得分情况见表7。

表7：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 0 | 0 | 0 |
| 过程 | 10 | 9.92 | 99.2% |
| 产出 | 50 | 48.75 | 97.5% |
| 效益 | 40 | 34.61 | 86.53% |
| 合 计 | 100 | 93.28 | 93.28% |

## 项目决策情况

项目绩效目标按《北京市特⾊⾼⽔平职业院校、⻣⼲专业和实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项⽬管理办法》的要求立项，于2018年9月学校行政班子会提出：以北京市经贸高级技术学校名义申报幼儿教育专业工程师学院，2018年10月班子会通报完成申报初稿，等待批复；2019年7月学校行政班子会刘曼主任提出工程师学院建设工作方案，参会成员经讨论一致同意申报内容及人员分配情况。绩效目标设置明确，指标较为细化、量化，项目决策依据较充分，立项申报程序符合相关管理办法的要求。

## （二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度健全，预算资金100%到位，预算执行率，资金使用合法合规，但是存在验收时间未按照绩效目标计划完成以及项目使用效果佐证材料不足等问题，如2020年水米田捐赠的项目中的人力资源模块包括班级保育课程、小儿推拿课程、早教课程等6个模块在内的课程培训，共计250000元，以及人才拓展模块包括教师跟岗实践、NME课程培训等5项培训，共计319240元，受疫情影响，导致部分课程未能顺利开展。企业于2021年上半年已根据捐赠协议相关要求，完成全部实际捐赠项目，并通过校方委派的第三方专业机构评审以及校内验收。但由于疫情原因，双方沟通不畅，水米田企业相关负责人不便于进校园，导致该捐赠项目人力资源模块和人才拓展模块两部分延迟至2023年3月完成相关验收手续。根据《工程师学院项目验收工作》的通知，验收数据材料时间为2020年-2023年5月期间。因此，该项捐赠依旧符合相关条件。建议还需加强项目实施中的过程管理，严格按照绩效目标进行，另外还需加强效益佐证材料收集力度。该指标分值10分，得分 9.92分，得分率99.2 %。评分见表8。

表8：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（2020-2022） | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（10分） | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 4.92 |
| 合计 |  |  | 10 | 9.92 |

（1）资金到位率、预算执行率

项目立项前期经过预算评审，审定项目总预算申请市财政拨款1403.855585万元，实际投入1363.710886万元。项目预算足额、及时到位，3年预算数1363.710886，执行数1331.047776。截预算执行率为97.6%，未出现年底集中支付情况，项目预算执行情况详见表1。

（2）资金使用合规性

在项目实施过程中，北京市经贸高级技术学校按照国家财经法规以及《内部控制手册》等财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，严格控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理。在资金核算方面，根据项目管理需要增设辅助明细账，按照项目名称和支出经济分类进行独立核算，专款专用。综上，项目年度资金使用合理，未发现虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等违纪违规情况。

## （三）项目产出情况

项目年度主要产出按照预期目标完成，各项产出质量达标，项目验收时间按照绩效目标计划完成。该指标分值50分，得分48.75分，得分率97.5%，评分见表9。

表9 项目产出表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（50分） | 产出数量 | 教学内容开发（2020、2021、2022） | 6 | 6 |
|  |  | 实训室建设（2020、2021） | 4 | 4 |
|  |  | 智慧教室建设（2020） | 2 | 2 |
|  |  | 实训基地走廊环境文化营造（2021） | 2 | 2 |
|  |  | 1+X证书课程培训包开发 | 2 | 2 |
|  |  | 企业员工培训包完善开发 | 2 | 2 |
|  | 产出质量 | 产出质量指标 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 项目调研 | 2 | 2 |
|  |  | 项目招标 | 2 | 2 |
|  |  | 项目内容建设、验收、培训 | 6 | 5 |
|  |  | 满意度调查 | 2 | 1.75 |
|  | 产出成本 | 项目预算控制数 | 10 | 10 |

- 1.产出数量

项目年度各项产出完成情况良好，年初设定的各项数量指标均达到了预期目标，具体完成情况如表10所示。

表10：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 年度指标值（2020-2022） | 全年完成值年度指标值（2020-2022） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 教学内容开发 | 1套+1套+1套 | 1套+1套 |
|  | 实训室建设 | 1套+2套 | 1套+2套 |
|  | 智慧教室建设 | 1套 | 1套 |
|  | 教学内容开发 | 2台 | 2台 |
|  | 实训基地走廊环境文化营造 | 1项 | 1项 |
|  | 1+X证书课程培训包开发 | 1项 | 1项 |
|  | 企业员工培训包完善开发 | 1项 | 1项 |

- 2.产出质量

北京市经贸高级技术学校每年都开展验收工作。验收结果显示，所建设项目内容满足国家标准和行业标准，整体条我校教育教学水平，提升教育教学质量。具体完成情况如表11所示。

表11：项目产出质量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 整体项目运行稳定可靠，所有产品达到国家要求的标准。 | 100% | 100% |
|  | 整体提高教育教学水平，提升教学质量 | 100% | 100% |

- 3.产出时效

项目所涉及的金色摇篮幼教学院工作均在2022年度前完成，其中实际验收时间于2023年，具体完成情况如表12所示。

表12：项目产出时效指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 （2020-2022年） | 实际完成值 （2020-2022年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度指标 | 项目调研 | 2020年1～3月 2021年1～2021年3月 2022年1～2022年3月 | 2020年1～3月 2021年1～2021年3月 2022年1～2022年3月 |
|  | 项目招标 | 2020年9～11月 2021年月6～7月 2022年3月～4月 | 2020年9～11月 2021年6月～7月 2022年4月～6月 |
|  | 项目内容建设、验收、 培训 | 2020年7月～11月 2021年7～12月 2022年8～12月 | 2020年7月～11月 2021年7～12月 2022年8～12月 |
|  | 满意度调查 | 2020年10月 2021年10月 2022年12月 | 2020年10月 2021年10月 2022年12月 |

- 4.产出成本

项目实施过程中，北京市经贸高级技术学校按照从严控制的原则，项目总体经费支出严格控制在预算范围内。3年预算数1363.710886，执行数1331.047776，且项目整体成本控制良好。

## （四）项目效益情况

项目实施在满足专业教学需求，提高在校学生专业技能、培养专业人才等方面取得了显著效果，但效益佐证材料收集不够充分，效益实现程度较难量化衡量，疫情期间克服困难进行了师生满意度调查，但缺乏明确的效益佐证材料。该指标分值40分，得分 34.61分，得分率86.53 %。下设1个二级指标，3个三级指标。评分见表13。

表13：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（40分） | 项目效益 | 经济效益指标 | 15 | 13 |
|  |  | 社会效益指标 | 15 | 13 |
|  |  | 受益师生满意度 | 10 | 8.61 |

- 1.实施效益

项目实施后，为学生提供了学习专业的实训基地，先进的技术和平台更加激发了学生的学习兴趣，调动了学生们学习的积极性，能够使学生深入学习岗位技能。

全力开展“四个打造”，引领新时代职业教育高质量发展。通过改善教学条件和教学环境，创新资源库共建共享持续更新机制，打造“产教融合、资源共享”的技术技能人才培养高地；打造“递进式实践课程体系”和“教学做创合一”的教学模式；打造校企双向流动的高水平“双师队伍”；打造技术研究与培训服务平台，推进校企协作共赢。

- 2.满意度

金色摇篮幼教学院投入使用以来，受益的老师和学生普遍反映比较满意，全校师生满意度达到 95%以上。

# 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目期间，有2家公司分别在2021年、2022年对项目进行第三方评估，对项目过程及实施情况给与肯定，并给与具体的意见。

## （一）主要经验及做法

1.提前做好项目前期规划，保障资金投入效益

项目在立项前，北京市经贸高级技术学校经过多次考察研究和深入进行市场调研，在充分论证的基础上确定立项，项目符合职业教育发展的必然趋势；项目实施前，提前做好项目规划，结合学校发展要求，充分了解受益师生需求导向；及时与水米田、金色摇篮取得沟通，保障后续教学工作的开展，满足师生学习和使用的需要，项目得以在整个实施过程基本按照计划有序进行。

2.明确责任分工，保障项目顺利完成

为保障项目实施顺利推进，确保项目实施过程中各环节工作规范合理，成立项目小组，由校长担任组长及幼教学院原则，负责项目全程业务指导，学前教育系主任刘曼负责项目组织实施、协调和把控工作进度、质量管理，其他部门协助项目建设。

## （二）存在的主要问题及原因分析

1.效益佐证材料收集力度不足

围绕金色摇篮幼教学院（工程师学院）建设工作，项目设置了明确、合理的年度绩效目标，并将绩效目标具体、细化为数量、质量、进度、成本、效益、服务对象满意度等绩效指标，绩效目标与年度主要工作内容匹配，但社会绩效指标仍缺乏佐证材料，效果实现情况难以定量考核。

2.因受疫情影响，实习实训不多

学校以⾦⾊摇篮幼教学院（⼯程师学院）为深化产教融合、校企双元育⼈的有⼒抓⼿，在⼈才培养、资源建设、技术创新、社会服务等⽅⾯取得了诸多成效。但是，在三年的建设中，仍存在⼀定的不⾜之处，需要学校在后续的建设中进⼀步改进与优化。⾸先，由于受到疫情影响，在建设过程中教师对外专业交流、对外培训时间较短、次数较少，学⽣参与校外实习实训⼈数较少、时间较短，日后需要在继续加强该项⼯作，提⾼“校企⼀体化育⼈”的师⽣参与数量 、时间和企业参与数量 ，并持续提升校企合作育⼈质量。其次，学校⽴⾜本⼟专业建设情况优良，但是在前瞻国际，更新前沿教育教学理念仍有不⾜，国际交流合作⽔平有待进⼀步加强。

# 六、有关建议

## （一）加强效益佐证材料收集力度

因新冠疫情爆发，金色摇篮幼教学院建设也受到了一定的影响，社会效益佐证材料不足。建议工程师学院建设应继续探索服务社会的能力，而不是局限于企业培训和学员转岗要求。应该按实现职工培训、项目合作、科研和转化等功能发展。从完成全部建设任务的过程中，职业技术培训能力逐步显现，直接支持了行动导向教学方案的实施。今后，着重进行社会技术服务市场开拓、技术服务项目的开发，以强化社会技术服务能力，形成多维度社会服务体系，释放出应有的效应。

## 挖掘专业内涵建设，充分发挥幼教专业学⽣特⻓

幼⼉教育专业的⼈才培养定位是幼⼉园、早教机构的教育和保育⼯作者，未来将继续⾯向幼⼉教育和托育领域，掌握⾏业未来发展趋势，有利于专业定位更清晰、更准确，有效适应新业态的变化，契合社会经济发展新要求。因此，建议针对幼⼉教育专业开展⼤数据专业调研，从京津冀⼤范围了解幼⼉教育专业⼈才需求与岗位画像，并将职业能⼒与典型⼯作任务与课程对接，构建模块化课程，实现专业课程与专业定位相统⼀。在此基础之上，加强幼⼉教育专业内涵建设，提⾼技⼯院校办学特⾊，针对幼⼉教育专业主要⾯对 0-6 岁幼⼉与托育相关岗位，具有“保教结合”与较⾼综合素质要求的岗位特征，建议根据市场需求进⼀步细化幼⼉教育专业，培养舞蹈、⾳乐、美术、艺术等多个⽅向⼈才。此外，在教育教学过程中，加强对专业学⽣的德育教育，培养德才并修、具有实践能⼒与创新精神的⾼素质保教⼈才。

## 推动教育管理数字化，提⾼项⽬跟踪评价效率

虽然课程教学平台、学⽣管理平台、实习管理平台以及就业信息平台等各类平台层出不穷、各种数据⽇渐丰富，但这仅能作为校企协同育⼈系统的基础数据源，还需要进⼀步建⽴数据中台，将这些基础层⾯所采集的⽆意识数据进⾏整体层⾯的有机融合和个体层⾯的精准解读，从⽽通过数据分析找出更多数据承载的意义，服务于学校教学和企业实践，并在此基础上设计学⽣个性化的学习路径及职业成⻓路径，绘制出个⼈精准画像，挖掘学⽣潜能，实现育⼈⽬标。因此，

重视校园数字化建设，将信息技术引⼊校园建设中的各个环节，实现学院利⽤信息化技术⼿段对建设任务进⾏实时监控管理，及时准确地指导各项⽬⾼质量完成建设任务和绩效指标，及时发现绩效评价良好的项⽬，及时指导存在问题的项⽬，综合提升建设效率。

# 七、其他需要说明的问题

无。