## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456342-信息应用创新多功能计算机实训室改造项目
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258003-北京市供销学校
项目负责人 |  | 张维敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910309680
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 164.8954 | 164.8954 |  | 164.8954 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.8954 | 164.8954 |  | 164.8954 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 信创计算机实训室可满足学校信息技术课程的教学，也可作为其他学科辅助教学的专用教室，或学生自主学习的专用教室等，能够全面协助教师进行各种网络环境下的课堂互动教学。通过信息应用创新多功能计算机实训室建设，为学生提供智能型教室，满足我校信息化教学需要，提高师生信息化素养和水平，提升教学质量和效率。同时依据《国家职业教育改革实施方案》相关要求，开展提升“学历证书+若干职业技能等级证书”工作，开创新的教学内容和新方向，培养适用于专业技能型、应用型的人才。 | [5 empty] | 信创计算机实训室建成投入使用以来，师生在智能型实训环境过程中，实现高效理论和技能互动教学实训，满足了我校信息化技能课程实训需要，教学实训效果有了很大提高，师生在实训过程中完成任务效率显著提高，提高了师生信息化素养和水平，提升实训教学质量和效率。为学校专业技能型、应用型的人才培养创造了良好的条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 桌面云管理系统 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 5
|  |  | 麒麟教育版操作系统 |  |  | 90 | 90 | 4 |  | 4
|  |  | 网络接入交换机 |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 1
|  |  | 教师教学工作站 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 机柜 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1
|  |  | 麒麟学院课程资源包 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 教室改造装修 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 学生实训工作站 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 5
|  |  | 配电箱及漏电保护 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1
|  |  | GC芯片实训真机 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 教学智慧黑板 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1
|  |  | 配线架 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1
|  |  | 布线施工调试等 |  |  | 94 | 94 | 3 |  | 3
|  |  | 讲台讲桌 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1
|  |  | 实训操作台及操作凳 |  |  | 92 | 92 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 设备质量：所有设备为全新产品、提供不小于一年原厂质保服务，相关要求产品达到国家节能、3C标准要求 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 设备符合教学要求，操作简单易用，提供安全、稳定可靠，验收合格率 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间：2022年7月前 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 招标采购时间：2022年6月前 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 验收时间：2022年9月前 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 方案制定和前期准备时间：2022年3月前 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 政府采购节支率 |  |  | 30 | 30 | 4 |  | 4
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | 164.895362 | 164.895362 | 5 |  | 5
|  |  | 单位购置成本 |  |  | 164.895362 | 164.895362 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维护成本 |  |  | 30 | 30 | 3 |  | 3
|  | 社会效益指标 | 使用人员满意度 |  |  | 92 | 92 | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力：在一定时间内可发挥影响8年 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 92 | 92 | 5 |  | 3 |  | 缺乏佐证材料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98