## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456403-电子商务专业直播实训室建设
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258003-北京市供销学校
项目负责人 |  | 张伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910025533
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.313 | 66.168 |  | 66.168 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.313 | 66.168 |  | 66.168 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在9号楼3层电子商务实训基地新建3间直播电商实训室，包含3间实训室硬件设备、直播软件一套、3间实训室环境改造以及直播电商课程资源一套。建设“直播电商实训室”，将直播电商整体过程搭建到实训室内，让学生可以直观了解到直播电商服务的各个环节。为学生创造一个温馨、舒适的学习环境，有利于学生的实训环境及就业。 | [5 empty] | 全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教材编写 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 专业直播高清摄像头 |  |  | 6 | 6 | 4 |  | 4
|  |  | 直播一体机 |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 4
|  |  | 环境改造 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 伸缩绿布 |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 4
|  |  | 专业直播无线麦克风套 |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 4
|  |  | 大功率球形柔光灯套装 |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 4
|  |  | 资源制作（PPT、微课） |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 直播软件 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 直播电脑工作台 |  |  | 6 | 6 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 设备质量选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间2021年10月-2021年11月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 3.5
|  |  | 采购物品到位时间2022年8月31日前完成设备安装工作 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4
|  |  | 招标采购时间2022年5月确定设备技术参数，6月30日前签订采购合同 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 3 |  | 疫情影响7月份签订合同
|  |  | 验收时间2022年9月20日前完成项目验收总结工作 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 3 |  | 验收时间为11月份。
|  | 成本指标 | 政府采购节支率得到提升 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | 66.313万元 | 66.168万元 | 4 |  | 4
|  |  | 单位购置成本 |  |  | 66.313万元 | 66.168万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维护成本得到提升 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 1.5
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务受益得到提升 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 3.5
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力得到提升 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度受益师生满意度 |  |  | 92% | 89% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5