## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456428-摄影摄像后期制作实训室建设
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258003-北京市供销学校
项目负责人 |  | 焦鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521275996
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160.4891 | 159.9246 |  | 159.9246 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.4891 | 159.9246 |  | 159.9246 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了不断提高教学水平，开展创造性教学，现有传统摄影摄像后期制作教室系统设备已经无法满足新的课程标准要求，摄影摄像后期制作主要服务于电视台新闻栏目录制、栏目直播、气象栏目程录制等后期制作；可配合插出产品、非编产品、媒资产晶等构成采编播电视台整体解决方案采编。摄影摄像后期制作教室是现代学校必备的教学设施，是学生学习现代信息技术的重要场所。为此对摄影摄像后期制作教室的教学设施进行更新购置来满足教学正常使用需求是十分必要的。更新现有落后的教学设备，配置能够满足当今教学场景使用教学设备。通过触控一体机设备与推拉黑板组合在一起使用大大满足了教学使用需求，而且触控一体机设备集电脑、投影机、电子白板、功放音响等诸多功能于一体，将声音、图像、文字有机地结合在一起，为学生创设一个生动、形象、直观、视听结合的情境，后期非编工作站完全可以满足电视台新闻栏目录制、栏目直播、气象栏目程录制等；可配合插出产品、非编产品、媒资产晶等构成采编播电视台整体解决方案。有效的减少设备投入成本，空间占用小，操作便捷。可以为学生创造一个温馨、舒适的学习环境，有利于学生的学习。学校的办学条件受到广大师生、家长和社会的关注。因此不断改善办学条件，对促进学校发展、提高学校办学水平和质量，以及满足广大人民群众的教育需求都有重要意义。上述基础设施的修缮改造的完成，可以改善学校教职员工及学生的生活环境，提供舒适的环境，从而促进学校的发展，提高学校办学质量，这也是学校提升学生全面素质教育和学校发展规划的重要举措。 | [5 empty] | 已完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：内墙面涂料 |  |  | 70平方米 | 70 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：矿棉吸音板吊顶 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：吸音板墙面 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：老师操作台 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：触控一体机 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：学生操作台 |  |  | 20 | 20 | 5 |  | 5
|  |  | 指标7：多媒体教学讲台 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 指标8：推拉式黑板 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 指标9：后期非编工作站 |  |  | 20 | 20 | 5 |  | 5
|  |  | 指标10：操作凳 |  |  | 21 | 21 | 5 |  | 5
|  |  | 指标11：教具柜 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
|  |  | 指标12：铸铁暖气 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间：2021年12月前 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：招标采购时间：2022年5月前 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 3 |  | 因疫情封校，延后到6月招标
|  |  | 指标3：验收时间：2022年10月底前 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：施工时间：2022年7月至9月 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 160.489081万元 | 159.9246 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力得到提高 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 96% | 97.3% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99