## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002057417-客舱安全应急虚拟仿真教学软件
主管部门 |  | 北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市供销学校
项目负责人 |  | 刘洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611045741
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.1 | 55.1 |  | 55 |  | 10 |  | 99.82% |  | 9.9819
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.1 | 55.1 |  | 55 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 客舱安全应急虚拟仿真教学软件旨在相关课程的教学中提供一个更好的虚拟仿真实验系统，与学生实验内容有机融合。为开展实践教学改革和虚拟仿真实验教学的探索与实践提供必要条件保障，以期全面实现实验教学的信息化和现代化。 | [5 empty] | 购置了客舱安全应急虚拟仿真教学软件，为相关课程教学提供了虚拟仿真实验系统，实现了与学生实验内容的有机融合。为开展实践教学改革和虚拟仿真实验教学的探索与实践提供必要条件保障，为全面实现实验教学的信息化和现代化提供基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 客舱安全应急虚拟仿真教学资源 |  |  | 9套 | 9套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 包含客舱灭火、客舱释压、客舱机上分娩、应急撤离等内容满足空乘专业教学要求 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 具备计时、计分、倒计时、机组人员实时位置显示小地图、结果记录、成绩统计、乘务员成就值、能力分析雷达图等功能，满足空乘专业教学后进行成绩评估的要求 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2022年10月前 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 验收时间 |  |  | 2023年7月前 | 优 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 55.1 | 55 | 20 |  | 19.9637
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过新技术的使用，推动新技术与教学的结合 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 社会效益指标没有明确的辅助证明材料
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度，学生满意度 |  |  | ≥90% | 93.33% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9456
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。