## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002057641-网络与信息安全等级保护建设
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258003-北京市供销学校
项目负责人 |  | 张维敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910309680
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 232.8434 | 232.8434 |  | 201.9944 |  | 10 |  | 86.75% |  | 8.675
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 232.8434 | 232.8434 |  | 201.9944 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据网络安全等级保护相关标准和指导规范，结合学校网络系统的实际情况，按照“整体保护、综合防控”的原则进行安全建设方案的设计，按照等级保护的要求进行安全建设规划，对安全建设进行统一规划和设备选型，实现方案合理、组网简单、扩容灵活、标准统一、经济适用的建设目标。 依据网络安全等级保护标准，按照“统一规划、重点明确、合理建设”的基本原则，在安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心等方面进行安全规划与建设，确保“网络建设合规、安全防护到位”。最终达到安全等级保护要求。经过建设后使整体网络形成一套完善的安全防护体系，提升整体网络安全防护能力。 经过安全建设整改，使学校网络在统一的安全保护策略下要具有抵御大规模、较强恶意攻击的能力，抵抗较为严重的自然灾害的能力，以及防范计算机病毒和恶意代码危害的能力；具有检测、发现、报警及记录入侵行为的能力；具有对安全事件进行响应处置，并能够追踪安全责任的能力；遭到损害后，具有能够较快恢复正常运行状态的能力；对于服务保障性要求高的网络，应该能够快速恢复正常运行状态；具有对网络资源、用户、安全机制等进行集中控管的能力。 | [5 empty] | 通过网络安全等级保护项目建设并投入使用，完成学校四个重要信息系统二级等保认证。建立了一套往上安全防护体系。学校网络在统一的安全保护策略下具备了抵御大规模、较强恶意攻击的能力，抵抗较为严重的自然灾害的能力，以及防范计算机病毒和恶意代码危害的能力；具有检测、发现、报警及记录入侵行为的能力；具有对安全事件进行响应处置，并能够追踪安全责任的能力；遭到损害后，具有能够较快恢复正常运行状态的能力；对于服务保障性要求高的网络，应该能够快速恢复正常运行状态；具有对网络资源、用户、安全机制等进行集中控管的能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 等保测评服务 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 下一代防火墙（IPS+防毒）C011 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 网络安全设备 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 堡垒机 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 下一代防火墙（IPS+防毒）-C021 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 监理费 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 因采购设备监理暂未涉及到监理
|  |  | 上网行为管理 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | VPN |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 准入控制系统 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 经信局审核去除
|  |  | 数据库防护与审计系统 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 安全管理平台 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | Web应用防火墙 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 网络改造与系统集成服务 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | UPS电池组 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
|  |  | 验收合格率 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 方案制定、招标及验收 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益、节约维护成本 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 |  |  | ≥96% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.675
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。