## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456292-3号楼安全修缮改造工程
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 刘满旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910738934
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.3377 | 62.3377 |  | 62.3377 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.3377 | 62.3377 |  | 62.3377 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学校的办学条件受到广大师生、家长和社会的关注。因此不断改善办学条件，对促进学校发展、提高学校办学水平和质量，以及满足广大人民群众的教育需求都有重要意义。我校3号楼楼内基础设施多年未做修缮改造，楼内基础装修及卫生间内设施破损严重，墙面磁砖空鼓、脱落，吊顶龙骨老化、起拱、变形、脱落；屋面防水层老化造成漏水严重；给排水管路、阀门均出现关闭不严、渗漏等问题；塑钢外窗发生变形，影响开关，电气线路老化，均成为安全隐患，上述基础设施老旧已经严重影响学生正常的生活和学习，隐在的安全隐患也不利于和谐校园的建设，为积极响应节能减排降耗的活动，彻底解决上述安全隐患，确保我校教学工作的正常进行，改善学校的办学环境，我校特向市财政申请专项经费，用于对3号楼教室及楼廊更换地面地砖，卫生间内墙地砖、门及墙面涂料、照明空调线路修缮改造，为考虑保温隔热及密闭要求，特将楼内窗户更换为断桥铝60系列平开窗，内外墙面乳胶漆，屋面防水重新铺设，电气线路改造，符合国家节能减排降耗活动的要求；上述基础设施的修缮改造的完成，可以改善学生的实训条件和生活环境，为在校学生提供舒适的环境，从而促进学校的发展，提高学校办学质量，这也是学校提升学生全面素质教育和学校发展规划的重要举措。 | [5 empty] | 学校的办学条件受到广大师生、家长和社会的关注。因此不断改善办学条件，对促进学校发展、提高学校办学水平和质量，以及满足广大人民群众的教育需求都有重要意义。我校3号楼楼内基础设施多年未做修缮改造，楼内基础装修及卫生间内设施破损严重，墙面磁砖空鼓、脱落，吊顶龙骨老化、起拱、变形、脱落；屋面防水层老化造成漏水严重；给排水管路、阀门均出现关闭不严、渗漏等问题；塑钢外窗发生变形，影响开关，电气线路老化，均成为安全隐患，上述基础设施老旧已经严重影响学生正常的生活和学习，隐在的安全隐患也不利于和谐校园的建设，为积极响应节能减排降耗的活动，彻底解决上述安全隐患，确保我校教学工作的正常进行，改善学校的办学环境，我校特向市财政申请专项经费，用于对3号楼教室及楼廊更换地面地砖，卫生间内墙地砖、门及墙面涂料、照明空调线路修缮改造，为考虑保温隔热及密闭要求，特将楼内窗户更换为断桥铝60系列平开窗，内外墙面乳胶漆，屋面防水重新铺设，电气线路改造，符合国家节能减排降耗活动的要求；上述基础设施的修缮改造的完成，可以改善学生的实训条件和生活环境，为在校学生提供舒适的环境，从而促进学校的发展，提高学校办学质量，这也是学校提升学生全面素质教育和学校发展规划的重要举措。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间;2021年12月前 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 外墙涂料 | ≥ | 1737.36 | 1737.36 | 1737.36 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 地面地砖 | ＝ | 1266.8 | 1266.8 | 1266.8 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 招标采购时间:2022年5月前 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 2022-04-27 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 施工时间:2022年7月至9月 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 施工时间:2022年7月至9月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 验收时间:2022年10月前 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 2022-09-01 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 木门及玻璃门 | ＝ | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 断桥铝平开窗 | ≥ | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 矿棉吸音板吊顶 | ＝ | 362.88 | 362.88 | 362.88 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 涂料墙顶面 | ＝ | 4133.84 | 4133.84 | 4133.84 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | 100 | 100 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本总预算 | ≤ | 319.90892 | 62.337743 | 62.337743 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥ | 96 | 96% | 97.22% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力得到提高 | 定性 | 得到提升 | 得到提升 | 得到提升 | 20 |  | 18 |  | 社会效益指标没有明确的辅助证明材料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。