## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002057547-3#、4#、12#学生宿舍楼消防改造工程
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 刘满旭 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 311.9048 | 311.9048 |  | 310.4 |  | 10 |  | 99.52% |  | 9.952
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 311.9048 | 311.9048 |  | 310.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对3#女生宿舍楼、4#男生宿舍楼、12#女生宿舍楼三栋宿舍楼进行消防改造工程，配置消防器材、安装火灾自动报警和自动喷水灭火系统，以按国家规范要求满足学校的消防安全需求。 | [5 empty] | 完成3#女生宿舍楼、4#男生宿舍楼、12#女生宿舍楼三栋宿舍楼进行消防改造工程，配置消防器材、安装火灾自动报警和自动喷水灭火系统，以按国家规范要求满足学校的消防安全需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 火灾报警联动控制器 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 楼层显示器 |  |  | 12 | 12 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 消火栓 |  |  | 40 | 40 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 灭火器箱 |  |  | 17 | 17 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 7050 | 7050 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 信号线 |  |  | 1224 | 1224 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 手动报警按钮 |  |  | 20 | 20 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 端子箱 |  |  | 12 | 12 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 电线管 |  |  | 3144 | 3144 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 电源线 |  |  | 640 | 640 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 水泵接合器井 |  |  | 6 | 6 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 墙、顶面涂料 |  |  | 6969 | 6969 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 消火栓报警按钮 |  |  | 28 | 28 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 蝶阀 |  |  | 33 | 33 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 感烟探测器 |  |  | 201 | 201 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 喷淋头 |  |  | 691 | 691 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 广播线 |  |  | 640 | 640 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 声光报警器 |  |  | 20 | 20 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 地下式水泵接合器 |  |  | 6 | 6 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 模块箱 |  |  | 12 | 12 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 灭火器 |  |  | 164 | 164 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 对开防火门 |  |  | 34 | 34 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 电话线 |  |  | 640 | 640 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 吸顶广播 |  |  | 61 | 61 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 热镀锌钢管（DN65-DN150） |  |  | 661 | 661 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 热镀锌钢管（DN25-DN150） |  |  | 3370 | 3370 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 矿棉吸音板吊顶 |  |  | 1130 | 1130 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 阀门井 |  |  | 9 | 9 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 95 | 100 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 项目验收总结 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 签订合同或协议 |  |  | 2023年6月前 | 2023-07-10 | 1 |  | 0.5 |  | 因招标采购时间滞后,加快招标立项时间
|  | 时效指标 | 开展组织准备工作，制定年度工作计划 |  |  | 2022年10月-2022年11月 | 2022年10月-2022年11月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目评审 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 项目主体实施完毕 |  |  | 2023-10-01 | 2023-09-01 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 建筑物检测 |  |  | 2023年7月至9月 | 2023年7月至9月 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 项目招投标 |  |  | 2023年3月-5月 | 2023-06-21 | 1 |  | 0.5 |  | 编制采购文件较长，加快采购文件编制时间
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 311.904772 | 310.4 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 提供完善的消防设施是保证学校师生安全的重要保障，并提升履职基础、公务服务能力。为构建和谐平安校园奠定良好基础。 | 提供完善的消防设施是保证学校师生安全的重要保障，并提升履职基础、公务服务能力。为构建和谐平安校园奠定良好基础。 | 10 |  | 8 |  | 社会效益指标没有明确的辅助证明材料
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | 95% | 97.22% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.952
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。