## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456159-10号楼太阳能热水洗浴设备建设工程
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 刘满旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-80339665
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 168.1317 | 164.855 |  | 164.855 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 168.1317 | 164.855 |  | 164.855 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成供暖洗浴设备安装 | [5 empty] | 完成供暖洗浴设备安装
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 太阳能集热器 |  |  | 63 | 63 | 15 |  | 15
|  |  | 太阳能补液设备 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 空气能 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10
|  |  | 不锈钢水箱 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 太阳能循环设备 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4
|  |  | 控制柜 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 板换侧循环 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 水箱间循环 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 介质膨胀罐 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 散热设备 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间2021年12月前，招标采购时间2022年5月前，施工时间2022年7月至9月，验收时间2022年10月前 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因，时间有所滞后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤168.131719 | 164.855 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能环保 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度受益师生满意度 |  |  | ≥93 | 96.15% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99