## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456235-中水站MBR反应池设备更换及其他修缮工程
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 刘满旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-80339665
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.9453 | 88.7564 |  | 88.7564 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.9453 | 88.7564 |  | 88.7564 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将操场内各中水处理池浇筑盖板以上的部分全部清理干净，剔除MBR膜池上浇筑的水泥盖板，清理掉池内报废的膜架、膜片，重新进行更换，管道部分更换成不锈钢材质，重新制作成活动式吊装方便且密封的水泥盖板；将各池中的污泥彻底清吸，并对接触氧化池、水解酸化池更换膜料；对产生臭气的池组进行废气管道收集铺设，汇集后通过低温等离子和活性炭过滤设备无味化处理后排放；对中水收集池进行加高，增加雨水阻断墙，并加不锈钢盖板进行封闭处理。 | [5 empty] | 将操场内各中水处理池浇筑盖板以上的部分全部清理干净，剔除MBR膜池上浇筑的水泥盖板，清理掉池内报废的膜架、膜片，重新进行更换，管道部分更换成不锈钢材质，重新制作成活动式吊装方便且密封的水泥盖板；将各池中的污泥彻底清吸，并对接触氧化池、水解酸化池更换膜料；对产生臭气的池组进行废气管道收集铺设，汇集后通过低温等离子和活性炭过滤设备无味化处理后排放；对中水收集池进行加高，增加雨水阻断墙，并加不锈钢盖板进行封闭处理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造合格 |  |  | ≥95 | =100% | 15 |  | 15
|  |  | 中水站改造根据预算和图纸完成施工 |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2022年进行项目招投标 |  |  | 2022年5月前 | 2022-07-01 | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因延后
|  | 成本指标 | 该项目控制金额 |  |  | ≤88.945282 | 88.7564 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色环保，节能减排 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 公共服务能力,在一定时间内可发挥影响10年 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度受益师生满意度 |  |  | ≥85 | 96.15% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99