## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456279-9号楼小剧场修缮改造
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 李泽阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210069527
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140.6125 | 139.4979 |  | 139.4979 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.6125 | 139.4979 |  | 139.4979 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 现对小剧场座椅间距进行调整，将原有14排改成11排，保证师生在应对紧急状况时可以快速通行；拆除原有台阶混凝土，新浇筑水泥混凝土台阶，更换软席座椅，拆除及更换卷材地面，拆除及新作吸音板墙面；上述项目的实施可以为学生创造一个温馨、舒适的学习环境。 | [5 empty] | 现对小剧场座椅间距进行调整，将原有14排改成11排，保证师生在应对紧急状况时可以快速通行；拆除原有台阶混凝土，新浇筑水泥混凝土台阶，更换软席座椅，拆除及更换卷材地面，拆除及新作吸音板墙面；上述项目的实施可以为学生创造一个温馨、舒适的学习环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 墙面吸音板 |  |  | 478.28平方米 | 478.28平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 塑胶地面卷材 |  |  | 226.86平方米 | 226.86平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 软席排椅 |  |  | 132个 | 132个 | 10 |  | 10
|  |  | 台阶混凝土 |  |  | 67.36立方米 | 67.36立方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 2022年5月前 | 2022年6月前 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因招标延期
|  |  | 施工时间 |  |  | 2022年7月至9月 | 2022年7月至9月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤140.612514 | 139.4979 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度受益师生满意度 |  |  | ≥96 | 96.15% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99