## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456292-3号楼安全修缮改造工程
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 刘满旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-80339665
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 257.5712 | 257.1751 |  | 257.1751 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 257.5712 | 257.1751 |  | 257.1751 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我校向市财政申请专项经费，用于对3号楼教室及楼廊更换地面地砖，卫生间内墙地砖、门及墙面涂料、照明空调线路修缮改造，为考虑保温隔热及密闭要求，特将楼内窗户更换为断桥铝60系列平开窗，内外墙面乳胶漆，屋面防水重新铺设，电气线路改造，符合国家节能减排降耗活动的要求；上述基础设施的修缮改造的完成，可以改善学生的实训条件和生活环境，为在校学生提供舒适的环境。 | [5 empty] | 我校向市财政申请专项经费，用于对3号楼教室及楼廊更换地面地砖，卫生间内墙地砖、门及墙面涂料、照明空调线路修缮改造，为考虑保温隔热及密闭要求，特将楼内窗户更换为断桥铝60系列平开窗，内外墙面乳胶漆，屋面防水重新铺设，电气线路改造，符合国家节能减排降耗活动的要求；上述基础设施的修缮改造的完成，可以改善学生的实训条件和生活环境，为在校学生提供舒适的环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 木门及玻璃门 |  |  | 87.12平方米 | 87.12平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 矿棉吸音板吊顶 | ＝ |  | 362.88平方米 | 362.88平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 断桥铝平开窗 | ＝ |  | 273.83平方米 | 273.83平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 地面地砖 | ＝ |  | 1266.8平方米 | 1266.8平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 外墙涂料 | ＝ |  | 1737.36平方米 | 1737.36平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 涂料墙顶面 | ＝ |  | 4133.84平方米 | 4133.84平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 施工时间 |  |  | 2022年7月至9月 | 2022年7月至9月 | 5 |  | 5
|  |  | 招标采购时间 | 招标采购时间:2022年5月前 | 招标采购时间:2022年5月前 | 2022年5月前 | 2022-06-01 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因滞后
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | 方案制定和前期准备时间;2021年12月前 | 方案制定和前期准备时间;2021年12月前 | 2021年12月前 | 2021-12-01 | 5 |  | 5
|  |  | 验收时间 | 验收时间:2022年10月前 | 验收时间:2022年10月前 | 2022年10月前 | 2022-09-01 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤257.571177 | 257.1751 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 |  |  | ≥96 | 96.15% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99