## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456811-燃气管道接入及锅炉改造工程-刘满旭
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258002-北京市经贸高级技术学校
项目负责人 |  | 刘满旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-80339665
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.5 | 138.8462 |  | 128.2652 |  | 10 |  | 92.38% |  | 9.2379
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.5 | 138.8462 |  | 128.2652 |  | — |  | 92.38% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 与北京燃气房山公司沟通为我校接入市政管道天然气，对燃气管线及锅炉进气方式进行改造。 | [5 empty] | 与北京燃气房山公司沟通为我校接入市政管道天然气，对燃气管线及锅炉进气方式进行改造。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 锅炉改造工程 |  |  | 1座（处） | 1座（处） | 15 |  | 15
|  |  | 燃气管道接入工程 |  |  | 1座（处） | 1座（处） | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 验收合格符合国家相关标准 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2021年12月前 | 2021-12-01 | 5 |  | 5
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 2022年5月前 | 2022-05-01 | 5 |  | 5
|  |  | 验收时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022-11-01 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因滞后
|  |  | 施工时间 |  |  | 2022年7月至9月 | 2022-10-01 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因滞后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤139.5 | 128.2652 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥92 | 96.15% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.2379